## Historias de usuario
Proyecto | Gestión de un centro de belleza
Alumn@ | María Macías Padilla
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | Cómo cualquier usuario, quiere realizar la acción listar categorías, para conseguir el resultado de ver todas las categorías existentes | Se va a comprobar realizando las siguientes acciones: pulsando en el menú | Terminada | 5 | 5
HU-02 | Historia de Usuario | Cómo un usuario NORMAL, quiere realizar la acción de ver la lista de tratamientos disponibles en una categoría, para conseguir el resultado de ver los tratamientos de dicha categoría | Se va a comprobar al seleccionar un acategoría concreta | Terminada | 1 | 6
HU-03 | Historia de Usuario | Cómo un usuario NORMAL, quiere realizar la acción de ver la información de un tratamiento, para conseguir el resultado ver el tratamiento | Se va a comprobar al pulsar en un tratamiento | Terminada | 5 | 3
HU-04 | Historia de Usuario | Cómo un usuario NORMAL, quiere realizar la acción de registrarse, para conseguir el resultado estar registrado en el centro de belleza | Se va a comprobar al introducir los datos pertinentes del nuevo usuario y dar a registrar | Terminada | 12 | 2
HU-05 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de iniciar sesión, para conseguir el resultado de poder acceder a su cuenta con todas las utilidades que esto conlleva | Se va a comprobar al introducir el email y la contraseña y pulsando el botón de ACCEDER | Terminada | 7 | 1
HU-06 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción modificar sus datos, para conseguir el resultado actualizar algún dato mal insertado u obsoleto | Se va a comprobar pulsando actualizar en la opción de modificar datos personales u datos de acceso de las opciones del usuario | Terminada | 9 | 5
HU-07 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción darse de baja, para conseguir el resultado no estar registrado en el sistema | Se va a comprobar dando aceptar en la opción de dar de baja en la sección del usuario | Terminada | 2 | 3
HU-08 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de reservar tratamiento, para conseguir una reserva de dicho tratamiento | Se va a comprobar dando a agregar a la cesta al seleccionar la fecha y hora del tratamiento en cuestión y posteriormente aceptandolo en la cesta | En pruebas | 15 | 10
HU-09 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de modificar una reserva, para conseguir el resultado cambiar o cancelar reserva | Se va a comprobar seleccionando en el perfil del usuario sus reservas y dando a modificar u cancelar | No iniciada | 13
HU-10 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción incluirse en la lista de espera de un tratamiento, para conseguir el resultado obtener el tratamiento cuando esté disponible | Se va a comprobar una vez aceptada la opción de estar en lista de espera para un rango de fecha concreto | No iniciada | 4
HU-11 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de enviar mensaje, para conseguir el resultado de contactar con el centro | Se va a comprobar al dar a enviar el mensaje, mostrando "mensaje enviado correctamente" | No iniciada | 5
HU-12 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de eliminar un mensaje, para conseguir no tenerlo en la lista de mensajes | Se va a comprobar enviando una alerta al usuario de mensaje eliminado con éxito. | No iniciada | 2
HU-13 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción comentar tratamiento, para conseguir dar su opinión sobre él una vez realizado | Se va a comprobar el usuario pulsará la opción de publicar en el comentario y este mostrará la alerta del éxito o no de la publicación | No iniciada | 7
HU-14 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción modificar comentario, para conseguir el resultado cambiar un comentario anteriormente publicado | Se va a comprobar al enviar al usuario la alerta de mensaje modificado y el éxito de la opción | No iniciada | 4
HU-15 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción eliminar comentario, para conseguir el resultado borrar comentario de un tratamiento realizado | Se va a comprobar al enviar al usuario la alerta de mensaje eliminado | No iniciada | 2
HU-16 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de puntuar un tratamiento, para conseguir dar su opinión sobre él una vez realizado | Se va a comprobar pulsando la opción de publicar puntuación. | No iniciada | 7
HU-17 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción modificar puntuación, para conseguir el resultado cambiar una puntuación anteriormente publicado | Se va a comprobar al aceptar la modificación de la puntuación | No iniciada | 4
HU-18 | Historia de Usuario | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción eliminar puntuación, para conseguir el resultado de borrar una puntuación anteriormente publicada | Se va a comprobar pulsar eliminar puntuación | No iniciada | 2
HU-19 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción de crear una categoría, para conseguir el resultado ampliar la lista de categorías del centro de belleza (peluquería, estética..) | Se va a comprobar realizando dando aceptar a la categoría y comprobando que esta nueva categoría aparecerá en nuestro menú. | Terminada | 4 | 2
HU-20 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción modificar categoría, para conseguir el resultado cambiar el nombre de una categoría | Se va a comprobar realizando dando aceptar a la modificación de categoría y comprobando que esta categoría aparecerá modificada en nuestro menú. | Terminada | 5 | 2
HU-21 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción eliminar categoría, para conseguir el resultado de suprimir una categoría del centro de belleza | Se va a comprobar realizando dando aceptar a suprimir una categoría y comprobando que esta categoría no aparecerá en nuestro menú. | En pruebas | 2 | 4
HU-22 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción de agregar un nuevo tratamiento, para conseguir el resultado ampliar tratamientos del centro | Se va a comprobar dando aceptar a la modificación y comprobando que dicho tratamiento aparece modificado | Terminada | 7 | 2
HU-23 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción de modificar un tratamiento, para conseguir el resultado cambiar la información u otra característica de un tratamientos del centro | Se va a comprobar dando aceptar y una vez creado comprobar que dicho tratamiento aparece en su categoría correspondiente | Terminada | 5 | 2
HU-24 | Historia de Usuario | Cómo un usuario ADMINISTRADOR, quiere realizar la acción de eliminar un tratamiento, para conseguir el resultado suprimir un tratamiento del centro | Se va a comprobar dando aceptar y comprobando que dicho tratamiento no aparece en su categoría correspondiente | Terminada | 2 | 4
ERR-01 | Error | Cómo un usuario NORMAL, quiere realizar la acción de registrarse con un correo electrónico, para conseguir el resultado de no tener dos veces el mismo correo electrónico registrado | Se va a comprobar dando a registrarse y comprobando que el correo electrónico no está en el sistema | Terminada | 2 | 1
ERR-02 | Error | Cómo un usuario NORMAL, quiere realizar la acción de registrarse y al ingresar la contraseña esta no sea lo suficientemente segura, para conseguir el resultado de que al usuario no puedan acceder a su cuenta por falta de seguridad | Se va a comprobar al ingresar la contraseña y comprobando que esta no cumple con los criterios especificados | Terminada | 2 | 5
ERR-03 | Error | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de modificar contraseña, sin poder repetir la anteriormente usada, para conseguir el resultado de que el usuario no la olvide nuevamente | Se va a comprobar al ingresar la contraseña y comprobando que esta era la que teniamos anteriormente | Terminada | 3 | 4
ERR-04 | Error | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de modificar su correo electrónico, para conseguir el resultado de cambiar su email | Se va a comprobar dando a modificar y comprobando que el correo electrónico no está en el sistema | Terminada | 2 | 5
ERR-05 | Error | Cómo un usuario REGISTRADO, quiere realizar la acción de reservar un tratamiento, para conseguir el resultado de realizar una reserva en el horario deseado | Se va a comprobar dando a aceptar y comprobando que dicha reserva no esté ocupada con anterioridad, mostrando un listado de horarios disponibles | Terminada | 4 | 9

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada